## Task Tracker
STT | Thành viên | Vai trò | Task cụ thể | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
1 | Lê Tiến Thịnh | Hardware Engineer | Thiết kế sơ đồ mạch hệ thống
Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay
Lập trình đọc dữ liệu vân tay
Đăng ký (enroll) vân tay
Xác thực vân tay
Thiết lập WiFi cho ESP32
Gửi dữ liệu chấm công từ ESP32
Kiểm thử trạm chấm công
2 | Trần Dương Công Vinh | Backend & Middleware | Thiết kế Database Schema
Tạo Firebase project
Thiết lập Firebase Database
Thiết kế cấu trúc dữ liệu Employee
Thiết kế cấu trúc dữ liệu Attendance
Xử lý dữ liệu nhận từ ESP32
Thiết lập giao tiếp HTTP/MQTT
Đồng bộ dữ liệu ESP32 ↔ Firebase
Hỗ trợ tích hợp Firebase ↔ Mobile App
Kiểm thử luồng dữ liệu toàn hệ thống
3 | Trần Hồng Anh Thi | Mobile App – Admin | Thiết kế UI tổng thể Mobile App
Xây dựng màn hình Login/Admin
Màn hình quản lý nhân viên
Thêm nhân viên
Sửa thông tin nhân viên
Xóa nhân viên
Ghép nối Employee ↔ Fingerprint ID
Xây dựng Dashboard
Hiển thị Present/Absent/Late
Hiển thị lịch sử chấm công tổng hợp
4 | Võ Ngọc Trai | Mobile App – Employee & Real-time | Thiết kế giao diện Employee
Màn hình thông tin cá nhân
Xem lịch sử chấm công cá nhân
Lọc lịch sử theo ngày
Lọc lịch sử theo tuần/tháng
Tích hợp Firebase listener
Cập nhật trạng thái chấm công Real-time
Tích hợp Push Notification
Hiển thị thông báo chấm công thành công
Kiểm thử Real-time + Notification
5 | Yín Hữu Duy | BA/QA + Reporting | Khảo sát nhu cầu người dùng
Xác định yêu cầu chức năng
Xây dựng Use Case
Xây dựng User Flow
Xác định quy tắc đi trễ/về sớm/vắng mặt
Thiết kế báo cáo thống kê chấm công
Viết Test Case cho Hardware
Viết Test Case cho Mobile App
Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống
Ghi nhận lỗi và theo dõi sửa lỗi
Kiểm thử cuối và nghiệm thu hệ thống

## Tổng quan
THÀNH VIÊN | VAI TRÒ | SỐ TASK | ĐÃ HOÀN THÀNH | ĐANG LÀM | CHƯA LÀM
Lê Tiến Thịnh | Hardware Engineer | 8 | 0 | 0 | 8
Trần Dương Công Vinh | Backend & Middleware | 10 | 0 | 0 | 10
Trần Hồng Anh Thi | Mobile App – Admin | 10 | 0 | 0 | 10
Võ Ngọc Trai | Mobile App – Employee & Real-time | 10 | 0 | 0 | 10
Yín Hữu Duy | BA/QA + Reporting | 11 | 0 | 0 | 11

## Hướng dẫn
Cách sử dụng
1. Mỗi task là một công việc cụ thể. Khi hoàn thành, đổi cột 'Trạng thái' thành '☑ Hoàn thành'.
2. Có thể dùng bộ lọc ở hàng tiêu đề để xem riêng task của từng thành viên.
3. Điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc để quản lý tiến độ.
4. Cột Ghi chú dùng để ghi lỗi, link commit, vấn đề cần hỗ trợ hoặc kết quả test.
5. Sheet 'Tổng quan' dùng để theo dõi nhanh khối lượng công việc của từng thành viên.