## Quản lý tiến độ
BẢNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Tổng số ngày
2026-09-01 |  | 2026-10-10 |  | 40
Chú thích: |  |  | Thời gian thực hiện (kế hoạch)
STT | Giai đoạn | Vai trò | Công việc | Bắt đầu (KH) | Số ngày | Kết thúc (KH) | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10
1 | 1. Phân tích & Thiết kế | Backend & Middleware | Thiết kế Database Schema | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | ■ | ■ | ■ | ■
2 | 1. Phân tích & Thiết kế | Mobile App – Admin | Thiết kế UI tổng thể Mobile App | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | ■ | ■ | ■ | ■
3 | 1. Phân tích & Thiết kế | Mobile App – Employee & Real-time | Thiết kế giao diện Employee | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | ■ | ■ | ■ | ■
4 | 1. Phân tích & Thiết kế | BA/QA + Reporting | Khảo sát nhu cầu người dùng | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | ■ | ■ | ■ | ■
5 | 1. Phân tích & Thiết kế | Hardware Engineer | Thiết kế sơ đồ mạch hệ thống | 2026-09-05 | 6 | 2026-09-10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | 2. Phát triển song song | Backend & Middleware | Tạo Firebase project | 2026-09-05 | 4 | 2026-09-08 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
7 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Admin | Xây dựng màn hình Login/Admin | 2026-09-05 | 4 | 2026-09-08 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
8 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Employee & Real-time | Màn hình thông tin cá nhân | 2026-09-05 | 4 | 2026-09-08 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
9 | 2. Phát triển song song | BA/QA + Reporting | Xác định yêu cầu chức năng | 2026-09-05 | 4 | 2026-09-08 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
10 | 2. Phát triển song song | Hardware Engineer | Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay | 2026-09-06 | 5 | 2026-09-10 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
11 | 2. Phát triển song song | Backend & Middleware | Thiết lập Firebase Database | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
12 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Admin | Màn hình quản lý nhân viên | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
13 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Employee & Real-time | Xem lịch sử chấm công cá nhân | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
14 | 2. Phát triển song song | BA/QA + Reporting | Xây dựng Use Case | 2026-09-09 | 4 | 2026-09-12 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
15 | 2. Phát triển song song | Hardware Engineer | Lập trình đọc dữ liệu vân tay | 2026-09-11 | 5 | 2026-09-15 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
16 | 2. Phát triển song song | Backend & Middleware | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Employee | 2026-09-13 | 4 | 2026-09-16 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
17 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Admin | Thêm nhân viên | 2026-09-13 | 4 | 2026-09-16 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
18 | 2. Phát triển song song | Mobile App – Employee & Real-time | Lọc lịch sử theo ngày | 2026-09-13 | 4 | 2026-09-16 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
19 | 2. Phát triển song song | BA/QA + Reporting | Xây dựng User Flow | 2026-09-13 | 4 | 2026-09-16 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
20 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Hardware Engineer | Đăng ký (enroll) vân tay | 2026-09-16 | 5 | 2026-09-20 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
21 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Backend & Middleware | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Attendance | 2026-09-17 | 4 | 2026-09-20 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
22 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Admin | Sửa thông tin nhân viên | 2026-09-17 | 4 | 2026-09-20 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
23 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Employee & Real-time | Lọc lịch sử theo tuần/tháng | 2026-09-17 | 4 | 2026-09-20 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
24 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | BA/QA + Reporting | Xác định quy tắc đi trễ/về sớm/vắng mặt | 2026-09-17 | 4 | 2026-09-20 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
25 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Backend & Middleware | Xử lý dữ liệu nhận từ ESP32 | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
26 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Admin | Xóa nhân viên | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
27 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Employee & Real-time | Tích hợp Firebase listener | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
28 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | BA/QA + Reporting | Thiết kế báo cáo thống kê chấm công | 2026-09-21 | 4 | 2026-09-24 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
29 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Hardware Engineer | Xác thực vân tay | 2026-09-21 | 5 | 2026-09-25 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
30 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Backend & Middleware | Thiết lập giao tiếp HTTP/MQTT | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-28 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
31 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Admin | Ghép nối Employee ↔ Fingerprint ID | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-28 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
32 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Mobile App – Employee & Real-time | Cập nhật trạng thái chấm công Real-time | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-28 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
33 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | BA/QA + Reporting | Viết Test Case cho Hardware | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-28 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
34 | 3. Hoàn thiện tính năng (song song) | Hardware Engineer | Thiết lập WiFi cho ESP32 | 2026-09-26 | 5 | 2026-09-30 | [25 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
35 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | BA/QA + Reporting | Viết Test Case cho Mobile App | 2026-09-29 | 3 | 2026-10-01 | [28 empty] | ■ | ■ | ■
36 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Backend & Middleware | Đồng bộ dữ liệu ESP32 ↔ Firebase | 2026-09-29 | 4 | 2026-10-02 | [28 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
37 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Mobile App – Admin | Xây dựng Dashboard | 2026-09-29 | 4 | 2026-10-02 | [28 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
38 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Mobile App – Employee & Real-time | Tích hợp Push Notification | 2026-09-29 | 4 | 2026-10-02 | [28 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
39 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Hardware Engineer | Gửi dữ liệu chấm công từ ESP32 | 2026-10-01 | 5 | 2026-10-05 | [30 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
40 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | BA/QA + Reporting | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | 2026-10-02 | 3 | 2026-10-04 | [31 empty] | ■ | ■ | ■
41 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Backend & Middleware | Hỗ trợ tích hợp Firebase ↔ Mobile App | 2026-10-03 | 4 | 2026-10-06 | [32 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
42 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Mobile App – Admin | Hiển thị Present/Absent/Late | 2026-10-03 | 4 | 2026-10-06 | [32 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
43 | 4. Tích hợp & Đồng bộ hệ thống | Mobile App – Employee & Real-time | Hiển thị thông báo chấm công thành công | 2026-10-03 | 4 | 2026-10-06 | [32 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
44 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | BA/QA + Reporting | Ghi nhận lỗi và theo dõi sửa lỗi | 2026-10-05 | 3 | 2026-10-07 | [34 empty] | ■ | ■ | ■
45 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | Hardware Engineer | Kiểm thử trạm chấm công | 2026-10-06 | 5 | 2026-10-10 | [35 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
46 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | Backend & Middleware | Kiểm thử luồng dữ liệu toàn hệ thống | 2026-10-07 | 4 | 2026-10-10 | [36 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
47 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | Mobile App – Admin | Hiển thị lịch sử chấm công tổng hợp | 2026-10-07 | 4 | 2026-10-10 | [36 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
48 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | Mobile App – Employee & Real-time | Kiểm thử Real-time + Notification | 2026-10-07 | 4 | 2026-10-10 | [36 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
49 | 5. Kiểm thử & Hoàn thiện | BA/QA + Reporting | Kiểm thử cuối và nghiệm thu hệ thống | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-10 | [37 empty] | ■ | ■ | ■